## Slide 1: AI·SW 융합프로젝트 수행계획서
2026년 2학기
선호 기반 프롬프트 자동 생성 도구
수행계획 발표 2026.09.30 팀명·팀원: 협의 예정
Notes: 권장 발표 시간: 25초
안녕하세요. 저희는 결과물 두 개 중 더 마음에 드는 쪽을 고르면, 그 선택을 바탕으로 개인에게 맞는 프롬프트를 만들어주는 도구를 개발하고 있습니다. 장기적으로는 분야별 전문가가 작업 템플릿을 추가하고, 사용자가 여러 작업의 프롬프트를 한곳에서 만들고 다시 쓰는 서비스를 목표로 합니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 2
Agenda
  추진배경 및 목표
  수행 범위
  수행 방안 및 일정
  추진 조직 및 인력
  프로젝트 관리
Notes: 권장 발표 시간: 10초
문제와 목표, 현재 구현 범위, 실험 근거와 검증 계획, 수행 일정과 팀별 책임을 순서대로 말씀드리겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 3: 1. 추진배경 및 목표
1-1. 프로젝트 추진 배경
반복 작업에서 원하는 출력 방식을 설명하는 부담을 비교 선택으로 줄일 수 있는지 검증합니다
초기 사용자 가설
AI로 문서 이해·코딩·비용 현황 확인을 반복하는 학생 개발팀과 주니어 개발자
원하는 길이와 표현 방식을 매번 지시하는 부담
프롬프트 설계의 어려움
비전문 사용자는 지침을 체계적으로 개선하는 데 어려움을 겪음
직접 작성 시간과 수정 횟수로 사용자 부담 측정
본 과제의 접근
두 결과 중 선호하는 쪽을 선택
모델 재학습 없이 개인별 선호를 프롬프트 문구와 평가 함수로 변환
프로젝트 목적
분야별 작업 템플릿을 비교 선택으로 개인화하고, 저장해 반복 사용하는 서비스 구축
검증 질문 직접 지침 작성과 비교해 결과 만족도를 유지하면서 시간·수정 부담을 줄일 수 있는가? 초기 사용자 가설은 파일럿에서 확인합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 35초
AI를 사용하면서 답변을 더 짧게 해달라거나, 예시를 먼저 보여달라는 지시를 반복하는 경우가 있습니다. 저희는 이런 반복 작업을 하는 사용자에게 초점을 맞추려 합니다. 프롬프트 설계에 익숙하지 않은 사용자가 지침을 체계적으로 개선하는 데 어려움을 겪는다는 선행 연구도 있습니다. 그래서 원하는 결과를 비교해서 고르는 방식이 직접 지침을 쓰는 부담을 줄일 수 있는지 검증하고 있습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md
배경 문헌: Why Johnny Can’t Prompt, CHI 2023, https://doi.org/10.1145/3544548.3581388
방법 배경: Ouyang et al., 2022, https://arxiv.org/abs/2203.02155

## Slide 4: 1. 추진배경 및 목표
1-2. 문제 정의 및 추진 전략
선택 이력에서 선호를 추정해 프롬프트를 조립하고, GEPA는 선택 단계로 연결합니다
STEP 1
비교 선택
지시 축 하나를 바꾼 A/B 비교, 기본 예산 8회
STEP 2
선호 추정
Bradley-Terry로 축별 선호값 추정
STEP 3
평가 함수 조립
점수 + 축별 위반 내역(자연어 피드백)
STEP 4
프롬프트 조립
역할 · 선호 · 지킬 것 · 출력 형식
STEP 5
(선택) GEPA
평가 점수가 오를 때만 교체
▲ 핵심 기여
현재 핵심 기능
상용 API로 후보 결과 생성
축별 선호를 프롬프트 문구로 조립
선호를 점수와 자연어 피드백으로 변환
수행 범위의 경계
개인화할 표현 축에 집중
도메인별 내용 정확성은 별도 검증
모델 학습·대규모 상용 운영은 범위 제외
비교 실험의 D는 GEPA 없는 조립본입니다. 후보 지시를 한 축만 바꿔도 출력의 여러 성질이 함께 달라질 수 있습니다.
Notes: 권장 발표 시간: 30초
사용자는 조건이 다른 두 결과를 비교합니다. 시스템은 선택 이력에서 어떤 축값을 선호하는지 추정하고, 이를 프롬프트 문구와 평가 함수로 바꿉니다. 기본 산출물은 추정된 선호를 조립한 프롬프트입니다. GEPA는 그 이후 선택적으로 개선을 시도하는 단계이며, 대표 비교 실험의 D 조건은 GEPA 없이 조립한 결과입니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 5: 1. 추진배경 및 목표
1-3. 프로젝트 목표 및 성과 지표
선호 반영, 사용자 부담, 도메인 확장성을 각각 측정하고 구현 상태와 검증 결과를 구분합니다
구분 | 지표 | 완료 기준(안) | 현재 근거 | 상태
선호 복원 | 숨긴 선호 완전복원율 | 새 문서·선택기로 재측정 | 과거 모의 실험 80% | 관찰
비교 예산 | 질문 수와 전체 소요 시간 | 8회 예산의 부담 확인 | 기본 비교 예산 8회 | 구현
개인화 효과 | 강한 비교군 대비 ROUGE-L | 분리 문서 결과·불확실성 보고 | B+ 0.200, D 0.209 (n=5) | 탐색
사용자 부담 | 작성 시간·글자 수·수정 횟수 | 직접 작성과 참여자별 비교 | 실사용자 측정 예정 | 검증 예정
사용자 선호 | 블라인드 선호·오류·누락 | 5~8명 파일럿 결과 보고 | 두 조건 파일럿 도구 준비 | 검증 예정
재사용 | 저장한 프롬프트의 재실행 | 저장 후 새 입력에 적용 | 통합 보관함 구현 예정 | 계획
확장성 | 도메인 추가 공수·정확성 | 요약·코딩·AWS 팩 검증 | YAML 정의 8개, 실험용 포함 | 검증 예정
운영 비용 | 세션·GEPA별 호출량과 비용 | 실측 후 예산·상한 결정 | 전체 경로 비용 측정 예정 | 검증 예정
정량 목표값은 파일럿과 팀 협의를 거쳐 확정합니다. 비교 8회 완료와 선호 복원 성공은 별도로 평가합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 30초
목표는 세 부분으로 나눕니다. 첫째, 비교 선택이 선호를 얼마나 잘 반영하는가입니다. 둘째, 직접 지침을 쓰는 것에 비해 시간과 수정 부담이 줄어드는가입니다. 셋째, 다른 분야 담당자가 공통 엔진을 고치지 않고 기능을 추가할 수 있는가입니다. 기존 실험은 첫 번째의 제한된 근거이며, 사용자 부담과 반복 사용은 이번 수행 기간에 직접 측정할 계획입니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 6: 1. 추진배경 및 목표
1-4. 프로젝트 기대효과
개인화한 프롬프트의 반복 사용과 분야별 템플릿 확장을 목표로 하고, 효과는 실제 사용에서 확인합니다
현안 | 구현·개선 방향 | 확인할 효과
출력 방식 지시를 반복함 | 결과 비교로 개인화한 프롬프트 생성 | 작성 시간·수정 횟수 변화
원하는 스타일을 표현하기 어려움 | 축별 선택 결과를 구체적인 문구로 조립 | 새 문서의 선호·오류·누락
생성한 지침을 다시 찾기 어려움 | 개인 프롬프트 저장·보관함 연결 | 재실행 여부와 반복 사용
분야마다 도구를 새로 구현함 | 전문가의 템플릿·축·검사를 도메인 팩으로 제공 | 도메인 추가 공수와 정확성
최적화 효과와 비용을 알기 어려움 | 조립본과 GEPA 결과·비용을 함께 비교 | 추가 효과 대비 호출 비용
제품 목표 저장·보관함·재실행의 통합 경험은 계획입니다. 시간 절감률과 사용자 만족 효과는 파일럿에서 측정합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 20초
사용자는 반복해서 쓰는 작업의 출력 방식을 저장해두고 새 입력에 적용할 수 있게 됩니다. 분야 담당자는 자신의 전문성을 템플릿과 검사 기준으로 제공할 수 있습니다. 이러한 기대효과는 작성·수정 시간, 프롬프트 재사용 여부, 새 도메인 추가 공수로 확인하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 7: 2. 수행 범위
2-1. 구축 범위 개요
요약을 기준 도메인으로 검증하고, 코딩과 AWS 비용 보고를 우선 확장하는 범위를 제안합니다
① 공통 선호 엔진
질의 선택, 선호 추정, 평가 함수와 프롬프트 조립
구현 완료, 회귀 검증
② 우선 도메인 팩
요약·코딩·AWS 비용 보고의 템플릿과 평가 사례
분야별 검증 예정
③ 선택 기능
GEPA 최적화, 가져온 프롬프트 구조 점검·재작성
두 경로 구분, 효과·비용 검증
④ 사용자 화면
React 개발 화면과 기존 Streamlit 공개 데모
핵심 흐름 확인 후 공개 전환
⑤ 제품 경험
템플릿 탐색, 개인화, 저장, 새 입력에 재실행
보관함 통합 계획
⑥ 실험 범위
리뷰·이메일·자동 축 발견·내 글 형식 분석
우선 제품 검증과 분리
범위 원칙 YAML 정의 8개에는 실험용 정의가 포함됩니다. 초기 사용자와 요약·코딩·AWS의 우선순위는 팀 협의 후 확정합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 35초
공통 엔진과 분야별 도메인 팩을 중심으로 개발합니다. 요약은 기존 실험을 보강하는 기준 도메인으로 유지하고, 코딩과 AWS 비용 보고는 팀원의 전문성으로 확장할 계획입니다. 리뷰·이메일·자동 축 발견은 실험 범위로 관리해 검증 범위를 과도하게 넓히지 않겠습니다. 제품 기능은 템플릿 탐색, 개인화, 저장과 실행으로 이어지도록 정리하려 합니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 8: 2. 수행 범위
2-2. 시스템 아키텍처
화면, 서비스, 선호 엔진과 도메인 팩을 분리해 공통 기반 위에 분야별 작업을 추가합니다
사용자 화면
React 개발 화면 (frontend/)
Streamlit 화면 (app.py) · 공개 데모
서비스 계층
api_server.py · service.py 세션 재생, 오류 분류, 사용량 관리
선호 엔진
selector
질의 선택
estimator
선호 추정
metric_builder
평가 함수
generator
생성 · 캐시
도메인 팩
domains/*.yaml
축 · 문구
checks/*.py
검사 함수
demos/
키 없는 데모
외부 모델
앱·API 기본: gpt-5.6-luna
환경·호출 설정으로 변경 가능
입력·프롬프트·모델별 캐시
확장 조건 도메인 팩 등록과 화면 연결, 분야별 정확성 검증이 필요합니다. React 공개 전환과 배포처는 협의 예정입니다.
Notes: 권장 발표 시간: 40초
화면과 서비스, 선호 엔진, 도메인 팩을 분리했습니다. 공통 엔진은 축의 이름과 값 목록을 받아 비교와 추정을 수행합니다. 분야 담당자는 YAML의 지시문과 검사 함수, 데모와 평가 사례를 제공합니다. 새 도메인의 등록과 화면 연결은 필요하지만, 선호 학습 엔진을 매번 다시 만들지 않는 구조입니다. React는 개발 화면, Streamlit은 기존 공개 데모로 구분합니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 9: 2. 수행 범위
2-3. 기능 요구사항
현재 선택·조립 흐름과 선택 기능을 유지하고, 저장·반복 실행을 다음 제품 단계로 연결합니다
ID | 기능 | 내용 | 상태
FR-01 | 도메인 로드·검증 | YAML 축·값·지시문 형식 검증 | 구현
FR-02 | 후보 생성 | 프롬프트 조립, API 호출, 캐시·동시 생성 | 구현
FR-03 | 질의 선택 | 미질문 축값 쌍 우선, 전체 소진 시 반복 허용 | 구현
FR-04 | 선호 추정 | 선택 이력으로 축별 선호값 추정 | 구현
FR-05 | 프롬프트 조립 | 역할·선호·제약·출력 형식 결합 | 구현
FR-06 | GEPA 최적화 | 전후 평가, 원문 누수 후보 제거 | 효과 검증
FR-07 | 새 입력 시험 적용 | 기본 지침과 개인화 지침 결과 비교 | 연결 확인
FR-08 | 프롬프트 점검·재작성 | 구조 체크리스트와 LLM 재작성, GEPA와 별도 | 구현
FR-09 | 저장·보관함·재실행 | 개인 프롬프트를 저장해 새 입력에 적용 | 계획
FR-10 | 데모·템플릿 탐색 | 키 없는 데모 유지, 추천 템플릿 연결 | 부분 구현
GEPA 최적화와 가져온 프롬프트 재작성은 별도 경로입니다. 새 입력 시험 적용은 공개 전환 전 화면별 흐름을 확인합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 25초
현재는 도메인 로드, 후보 생성, 비교 선택, 선호 추정과 프롬프트 조립이 연결되어 있습니다. 다음 제품 단계에서는 추천 템플릿에서 시작하고, 개인화한 프롬프트를 보관해 새로운 입력에 반복 사용하는 흐름을 보강하려 합니다. GEPA 최적화와 사용자가 가져온 프롬프트의 점검·다듬기는 서로 다른 기능으로 관리합니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 10: 2. 수행 범위
2-4. 비기능 요구사항
비용·대기 시간·데이터 처리 요구사항을 경로별로 확인하고 공개 운영 기준을 정합니다
분류 | 요구사항 | 현재 적용 범위·다음 검증 | 상태
보안 | 키 관리와 오류 원문 비노출 | 서버에서 키 사용, 사용자 화면에는 오류 종류 표시 | 구현
보안 | 생성 코드 실행 격리 | 허용 멤버·자식 환경 제한, OS 격리와 별도 | 제한적
비용 | 경로별 호출·토큰 상한 | 메모리 카운터 적용 범위·초기화 조건 확인 | 검증 예정
성능 | 응답 시간과 타임아웃 | 동시 생성·캐시·호출 제한, 전체 흐름 재측정 | 검증 예정
개인정보 | 전송·보존·삭제 안내 | 피드백 로그와 서버 생성 캐시를 구분 | 정책 확정
품질 | 회귀 테스트와 화면 검사 | push·PR의 테스트·프론트 빌드, 실제 흐름 확인 | 자동 검사
가용성 | 공개 화면과 배포 감시 | 기존 Streamlit 감시, React 공개 전환 계획 | 부분 운영
Notes: 권장 발표 시간: 20초
운영에서는 비용, 대기 시간, 데이터 처리를 함께 관리합니다. 생성 결과를 캐시하고 사용량 제한을 두었지만 메모리 상한은 재시작 시 초기화될 수 있습니다. 원문이 피드백 로그에 남지 않는 것과 생성 캐시가 서버에 저장되는 것은 구분하고, 공개 운영 전에 보존·삭제 정책을 명확히 하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 11: 2. 수행 범위
2-5. 카테고리별 검증 수준
분야별로 확보한 근거가 다르므로 표현 개인화와 내용 정확성을 함께 검증합니다
카테고리 | 현재 확보한 근거 | 추가 검증·완료 기준
영어 요약 | 모의 복원, A/B/D·강한 비교군 (각 5문서) | 독립 문서 확대, 오류·누락 확인
한국어 요약 | 기능 연결과 두 조건 파일럿 도구 | 5~8명 참여자별 시간·블라인드 선호
코딩 (React/TS) | 스타일 검사와 선택 루프 연결 | 고정 과제의 빌드·기능 정확성
고객 리뷰 (실험) | Yelp 3,000건의 어휘 점수 관찰 | 감정 적합성과 경험 내용 보존
이메일 (실험) | 길이·격식·구조 검사 연결 | 실제 사용 맥락의 사람 판정
AWS 비용 보고 | detail_level·focus 축, 서비스별 비용 조회 | 금액·통화·기간 일치, 근거 없는 주장 검사
내 글 형식 (실험) | 저자 8명 형식 거리 0.308에서 0.146 | 한국어 효과와 저자 본인 평가
AWS 범위 서비스별 비용 현황을 상세도와 강조점에 맞춰 설명합니다. 유휴 리소스 판정과 절감액 보장은 추가 근거가 필요한 후속 범위입니다.
Notes: 권장 발표 시간: 30초
분야마다 확보한 근거가 다릅니다. 영어 요약에는 모의 선호 복원과 비교군 실험이 있고, 한국어는 기능 검증과 사용자 파일럿 준비가 되어 있습니다. 코딩은 스타일 선택 외에 빌드와 기능 정확성을 확인해야 합니다. AWS는 서비스별 비용 현황을 상세도와 강조점에 맞춰 설명하는 범위이며, 유휴 리소스를 확정하는 도구로 소개하지 않습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 12: 3. 수행 방안 및 일정
3-1. 수행 방법론
가설과 측정 조건을 먼저 정하고, 별도 지표와 실패 사례까지 기록해 결과를 해석합니다
1
가설 수립
무엇을 바꾸면 무엇이 좋아지는가
2
코드로 측정
LLM 판정은 최후 수단
3
독립 지표로 교차 확인
최적화 지표만으로 보고 금지
4
경과 기록
폐기한 결론도 문서에 남김
공통 엔진 재사용
축과 문구는 도메인 정의에서 읽고, 분야별 검증을 함께 수행
조건이 같은 요청 캐싱
원문·프롬프트·모델 등 같은 조건의 결과를 재사용해 비용 관리
작은 표본은 탐색 결과로 보고
강한 비교군 5문서 결과를 독립 문서에서 확대 검증
구현과 효과를 별도 확인
기능 연결, 내용 정확성, 사용자 부담을 각각 평가
협업 계획: 작업 브랜치에서 개발하고 PR 리뷰와 자동 검사 후 통합합니다. 현재 발표 근거는 ui/ux 브랜치입니다.
Notes: 권장 발표 시간: 25초
먼저 가설을 정하고 측정 방법을 만든 뒤, 결과를 보고 채택하거나 수정합니다. 최적화한 지표만으로 최종 성과를 주장하지 않고 별도 지표와 대조합니다. 실험 조건과 실패한 가설도 기록해 다른 팀원이 같은 결과를 확인할 수 있도록 하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 13: 3. 수행 방안 및 일정
3-2. PoC 수행 결과 (확보된 근거)
강한 직접 지침과 선택 기반 결과의 평균이 가까워, 다음 검증은 사용자 부담에 집중합니다
80%
과거 모의 선호 완전복원
5문서×5시드의 특정 조건. 실제 사용자 정확도와 구분
0.207 vs 0.168
기존 D 대 일반 지침 B
ROUGE-L, 5문서 중 D 4승. GEPA 없는 조립본
0.209 vs 0.200
새 D 대 강한 직접 지침 B+
별도 실행 n=5, D 3승. 우위·동등성 입증 전
0.98 vs 0.44
축별 피드백 대 점수만
GEPA 40회 단일 실험의 최적화 목표 점수
0.308 / 0.146
내 글 경로의 형식 거리
저자 8명, 별도 연구. 저자 만족·지식 전이와 구분
8개
YAML 도메인 정의 파일
실험용 정의 포함. 검증된 사용자 카테고리 수와 구분
B+는 정답 축값을 다른 문구로 옮긴 코드 생성 지침입니다. ROUGE-L은 참조 요약과의 겹침이며 사실 정확성·만족도 전체를 뜻하지 않습니다.
Notes: 권장 발표 시간: 55초
기존 모의 실험에서는 특정 문서·페르소나 조건에서 완전복원율 80%를 관찰했습니다. 이는 실제 사용자 정확도와는 다릅니다. 기존 비교에서는 독립 지표인 ROUGE-L이 일반 지침 0.168, 선택 기반 조립 0.207이었습니다. 이후 취향을 정확히 명시한 강한 지침을 추가한 실험에서는 직접 지침 0.200, 선택 기반 0.209로 평균이 가까웠습니다. 이 결과를 바탕으로 성능의 보편적 우위보다 비슷한 결과를 얻는 과정의 사용자 부담을 검증하려 합니다.
피드백 어블레이션의 0.98 대 0.44는 최적화 목표 지표의 결과입니다. 내 글 경로의 형식 거리 감소는 별도 연구 결과로, 전문 지식 전이를 뜻하지 않습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md
기존 결과: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/experiments/results/baseline_comparison.csv
강한 비교군: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/experiments/results/strong_baseline_comparison.csv
| 실험 | 조건 | checks | ROUGE-L | 발표 시 해석 |
|---|---|---:|---:|---|
| 기존 A/B/D | 일반 지침 B | 0.668 | 0.168 | 실험자가 작성한 일반 지침, 실제 참여자 아님 |
| 기존 A/B/D | 선택 기반 D | 0.996 | 0.207 | 5문서, GEPA 없는 조립본 |
| 강한 비교군 추가 | B | 0.668 | 0.168 | 동일한 일반 지침 조건 |
| 강한 비교군 추가 | B+ | 0.964 | 0.200 | 정답 축값을 다른 문구로 옮긴 코드 생성 지침 |
| 강한 비교군 추가 | B-LLM | 0.610 | 0.152 | 축 설명을 모델에 주어 한 문장 지침 생성 |
| 강한 비교군 추가 | D | 0.966 | 0.209 | 새 실행 결과, 기존 D 수치와 구분 |
- 강한 비교군 실험에서 D 대 B+는 5문서 중 3개에서 D가 높다. 우위나 동등성을 입증했다고 말하지 않는다.
- B+는 실제 사람이 시간을 들여 작성한 자료가 아니다. `build_strong_direct_prompt()`가 정답 축값을 자연어로 옮긴다.
- B-LLM은 한 모델·메타프롬프트·한 문장 지침 조건이다. 상용 프롬프트 생성기 전체의 성능을 대표하지 않는다.
- 이전 실험 D 대 B는 4/5승, 강한 비교군 실험에서는 5/5승이다. 두 실행을 혼용하지 않는다.
- n=5에서 5/5승이어도 양측 부호검정 p=0.0625다. 통계적 우위를 주장하지 않는다.
- checks는 축 정의와 밀접한 내부 지표다. ROUGE-L은 참조 요약과의 텍스트 겹침으로, 사실 정확성이나 만족도 전체를 뜻하지 않는다.
| 수치 | 의미 | 이 수치로 말할 수 없는 것 |
|---|---|---|
| 모의 완전복원 80% | 과거 특정 문서·시드·선택기 실험의 집계 | 실제 사용자 80% 만족, 최신 선택기 동일 성능 |
| rich 0.98 / terse 0.44 | 피드백 어블레이션의 최적화 목표 점수 | 독립 품질 또는 사용자 만족의 인과 효과 확정 |
| 형식 거리 0.308 → 0.146 | 공개 저자 자료의 형식 유사성 실험 | 저자 본인 평가, 전문 지식 전이, 한국어 효과 |
| 검사 함수 균형정확도 length 약 0.446 / extractiveness 약 0.598 | 통합 표본에서 사람 라벨과 비교 | 새 홀드아웃에서 충분히 검증된 사람 선호 측정기 |

## Slide 14: 3. 수행 방안 및 일정
3-3. PoC 한계와 보완 검증 계획
새 문서, 실제 사용자 부담, 도메인 정확성의 검증을 우선하고 GEPA의 추가 효과를 분리합니다
# | 현재 한계 | 다음 검증 | 완료 기준 | 자원
1 | 강한 비교군은 5문서 탐색 | B+·B-LLM·D 조건 고정 후 확대 | 조건별 결과·불확실성 보고 | API
2 | 사용자 노력 미측정 | 작성 시간·글자 수·수정 횟수 측정 | 참여자별 부담·선호 비교 | 참여자
3 | 학습·평가 분리 근거 부족 | 원문 ID 분리, 새 문서 확대 | 분리 목록·실패 사례 보고 | API
4 | GEPA 추가 이득 미확정 | 조립본과 GEPA의 결과·비용 비교 | 독립 지표와 사용량 보고 | API
5 | 실사용자 결과 미확보 | 한국어 요약 5~8명 파일럿 | 참여자 단위 결과 보고 | 참여자
6 | 검사 함수 라벨 일치 제한 | 보정 데이터와 평가 데이터 분리 | 홀드아웃 혼동행렬 | 데이터
7 | 모의 선택기의 편향 가능 | 동점 처리·문서·시드 조건 재검토 | 설정과 재측정 결과 기록 | API
8 | 코딩·AWS 정확성 미검증 | 빌드·동작, 비용 금액·기간 검사 | 도메인별 오류·통과 사례 | 과제
9 | 전체 사용 비용 미측정 | 세션·최적화·재작성 토큰 기록 | 경로별 비용·예산 상한 | API
표본 확대와 분석 조건은 실행 전에 정합니다. API 총 예산과 허용 비용은 팀 협의 후 확정합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 35초
다음 검증은 세 가지에 집중하겠습니다. 선택에 사용하지 않은 새 문서에서도 결과가 유지되는지, 사용자가 직접 작성하는 것보다 부담이 줄어드는지, 도메인이 달라져도 내용 정확성을 유지하는지입니다. 강한 비교군은 소규모 결과를 확보했으며 표본을 확대해야 합니다. GEPA는 추가 비용에 상응하는 효과가 있는지 별도 비교하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 15: 3. 수행 방안 및 일정
3-4. 실사용자 파일럿 검증 방안
한국어 요약의 직접 작성과 선택 기반 두 조건으로 사용자 부담과 실패 유형을 찾습니다
진행 절차
1. 기준 문서로 직접 지침 작성과 8회 선택 수행, 순서 교차 배정·시간 측정
2. 고정한 지침을 새 문서 3개에 같은 모델·설정으로 적용
3. 방식 이름을 숨기고 좌우 무작위 배치, 선호·사실 오류·누락 기록
4. 한 사람의 여러 문서 결과를 참여자 한 명의 결과로 집계
5. 실패 유형·변동성·운영 가능성을 보고 본실험 설계
시행 단계 | 조건·측정 내용
첫 파일럿 | 직접 작성 지침
첫 파일럿 | 8회 선택 기반 조립
공통 평가 | 시간·수정 횟수, 블라인드 선호·오류
후속 확장 | LLM 생성 지침과 기본 지침
후속 확장 | 조립본과 GEPA의 추가 효과
5~8명은 실패 유형과 사용 부담을 찾는 파일럿 규모입니다. 현재 도구는 직접 작성·선택 기반 두 조건을 지원합니다.
시작 전 준비 모집 대상·참여 시간, 동의와 API 전송 안내, 공통 평가 문서, 사례 지급 여부, 보존·삭제 기한을 확정합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 50초
첫 파일럿은 한국어 요약에서 직접 지침 작성과 선택 기반 방식 두 가지를 비교합니다. 수행 순서를 교차 배정하고 시간을 잰 다음, 새로운 문서의 결과를 방식 이름 없이 보여줍니다. 선호뿐 아니라 사실 오류와 누락도 기록하고, 한 사람이 평가한 여러 문서를 참여자 한 명의 결과로 집계합니다. 5~8명 파일럿의 목적은 실패 유형과 사용 부담을 찾아 본실험을 설계하는 것입니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md
파일럿: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/korean_pilot/README.md

## Slide 16: 3. 수행 방안 및 일정
3-5. 프로젝트 추진 일정 (안)
기존 PoC를 출발점으로 범위 확정, 검증, 저장·실행 연결, 결과 정리를 12주 안으로 제안합니다
업무 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
범위·역할·예산 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
강한 비교군·독립 문서 확대 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GEPA 비용·검사 함수 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
한국어 파일럿 준비·수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
저장·재실행 연결·React 전환 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
코딩·AWS 정확성 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
결과 분석·최종 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
마일스톤 |  |  |  | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3
M1 검증 조건·근거 정리 M2 파일럿·제품 점검 M3 최종 보고 남색: 향후 계획
일정 전제 12주는 제안 일정이며 시작·종료일은 학기 일정에 맞춰 협의합니다. W2 범위 점검과 W8 중간 결과 점검에서 작업량을 조정합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 35초
일정은 범위 확정과 기존 근거 정리, 요약 파일럿과 도메인별 정확성 검증, 저장·실행 기능 연결, 결과 정리 순으로 배치하겠습니다. React 공개 전환은 핵심 흐름과 오류 처리를 확인한 뒤 진행합니다. 초기 범위 점검과 중간 검증 결과 점검에서 기능을 조정해, 연구와 제품 작업이 동시에 과도해지지 않도록 관리하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 17: 3. 수행 방안 및 일정
3-6. 단계별 산출물 및 R&R
분야 담당자는 템플릿·축·검사·평가 사례를 제출하고, 통합 담당자는 공통 흐름을 확인합니다
단계 | 주요 산출물 | 형태 | 책임 역할(안)
착수 | 범위·요구사항·일정·예산 합의 | 문서 | 총괄·팀 공동
PoC 보강 | 비교 조건·독립 문서·결과 보고 | 코드·데이터 | 공통 엔진·요약
파일럿 | 프로토콜·동의 안내·참여자 집계 | 문서·데이터 | 파일럿 담당
제품 개발 | 보관함·재실행·화면·API 연결 | 코드 | 화면 통합 담당
확장 검증 | 코딩 빌드·동작, AWS 금액·기간 검사 | 코드·데이터 | 코딩·AWS 담당
종료 | 최종 보고·발표·실행 안내 | 문서 | 팀 공동
책임 확정 역할별 산출물 기준을 먼저 정합니다. 실제 이름과 담당 배정은 팀 협의 후 확정하며, 검증 결과를 저장소에 남깁니다.
Notes: 권장 발표 시간: 20초
각 단계는 화면 완성 여부뿐 아니라 확인 가능한 산출물로 관리합니다. 도메인 담당자는 템플릿, 축과 검사 함수, 평가 사례를 함께 제출하고, 실험 담당자는 조건과 결과 파일을 남깁니다. 통합 담당자는 공통 엔진 연결과 화면 흐름을 확인합니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 18: 4. 추진 조직 및 인력
4-1. 추진 조직 및 역할
3인 팀의 분야별 책임을 제안하고, 공통 기반·화면 통합·파일럿 운영은 함께 배정합니다
PM·통합 조정
담당자 협의 예정
공통 엔진·요약
담당자 협의 예정
선호 엔진과 요약 도메인
비교군·독립 지표 실험
한국어 파일럿 설계
코딩·화면 통합
담당자 협의 예정
코딩 템플릿과 기능 검사
React 화면·API 연결
저장·재실행 흐름
AWS·운영
담당자 협의 예정
비용 데이터·보고 정확성
파일럿 모집·운영 분담
문서·발표 자료 분담
팀 합의 항목 팀명·이름·실제 투입 가능 시간, 지도교수·멘토, 통합·모집·발표 담당을 확정합니다. 역할은 실제 산출물로 관리합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 30초
역할은 공통 기반과 분야별 책임으로 나누려고 합니다. 요약 담당은 기존 검증과 공통 엔진을, 코딩 담당은 해당 작업의 템플릿과 실행 정확성을, AWS 담당은 비용 데이터와 보고 정확성을 책임지는 방식입니다. 화면 통합, 파일럿 운영, 발표 자료도 담당자를 지정하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 19: 4. 추진 조직 및 인력
4-2. 협업 및 의사결정 체계
작업 브랜치에서 리뷰와 자동 검사를 거쳐 통합하고, 범위 변경의 이유와 영향을 기록합니다
작업 브랜치
Pull Request
CI 통과
(테스트 · 프론트 빌드)
통합 브랜치 반영
형상 관리 계획
작업 브랜치에서 변경, PR 리뷰와 CI 후 통합
발표 근거 브랜치: ui/ux
정기 점검 계획
회의 주기·요일은 팀 협의 예정
W2 범위 점검, W8 중간 결과 점검
의사결정 계획
분야 담당자가 품질 기준 제안
공통 엔진·범위 변경은 팀 검토
문서화
조건·결과·설계 결정을 저장소에 기록
문서 수치와 결과 파일을 대조
submission-final 태그는 기존 제출본 기록입니다. 향후 통합 정책과 회의 운영은 팀 협의 후 확정합니다.
Notes: 권장 발표 시간: 25초
작업 브랜치에서 변경하고 리뷰와 자동 검사를 거쳐 통합하는 것을 원칙으로 하겠습니다. 도메인 담당자가 품질 기준을 제안하고, 공통 엔진에 영향을 주는 변경은 함께 검토합니다. 범위나 일정이 바뀌면 결정 이유와 산출물에 미치는 영향을 기록하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 20: 5. 프로젝트 관리
5-1. 프로젝트 관리 방안 개요
기능별 담당자와 완료 기준을 두고 일정·품질·비용·데이터 처리를 정기적으로 점검합니다
01
범위 관리
요약·코딩·AWS 우선 범위와 요구사항 완료 기준 관리
02
일정 관리
12주 제안 일정, W2·W8 점검에서 범위 조정
03
품질 관리
자동 검사, 독립 평가, 브라우저 흐름 확인
04
형상 관리
작업 브랜치와 리뷰·CI를 통한 통합 계획
05
리스크·이슈 관리
영향·대응·잔여 위험을 기록하고 담당자 배정
06
비용·데이터 관리
경로별 사용량·예산, 전송·보존·삭제 정책 확인
Notes: 권장 발표 시간: 15초
관리의 핵심은 이번 기간에 검증할 범위를 지키는 것입니다. 기능마다 담당자와 완료 기준을 두고, 일정·품질·비용·데이터 처리 상태를 정기적으로 확인하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 21: 5. 프로젝트 관리
5-2. 품질 관리
자동 회귀 검사와 실제 사용 검증을 함께 수행해 기능 정확성과 사용자 경험을 확인합니다
자동 검사 push·PR마다 API 없는 테스트와 프론트 빌드
회귀 방지 결함을 재현한 뒤 수정 결과 확인
근거 대조 문서 수치와 커밋된 결과 파일 비교
독립 평가 내부 점수와 별도 지표·오류 확인
분야별 검증 코딩 빌드·동작, AWS 금액·기간 일치
313개
API 없는 회귀 테스트의 과거 기록
2026.09.27 기준
사용자 검증
파일럿 선호·시간·오류·누락
테스트 수와 별도로 확인
추가 검사 React 비교·결과·시험 적용 흐름과 오류 처리를 브라우저에서 확인합니다. 테스트 313개는 현재 배포본의 재실행 결과가 아닙니다.
Notes: 권장 발표 시간: 20초
자동 테스트는 이미 고친 오류가 다시 생기는 것을 막는 역할을 합니다. 실험 결과를 문서와 대조하는 테스트도 사용합니다. 다만 테스트 개수가 사용자 만족이나 기술적 정확성을 대신하지는 않으므로, 코딩 기능 검사와 사용자 파일럿, 브라우저에서의 실제 흐름 확인을 함께 진행하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 22: 5. 프로젝트 관리
5-3. 리스크 관리
모집 지연, API 비용, 지표 왜곡을 우선 관리하고 대응 구현 뒤에도 잔여 위험을 추적합니다
리스크 | 영향 | 대응 방안 | 상태
API 비용·크레딧 소진 | 실험 중단 | 예상 호출량·예산 확인, 중간 저장 | 관리 중
지표에만 맞춘 출력 | 성과 과대평가 | 독립 지표, 오류·누락·사람 평가 병행 | 대응 구현
실사용자 모집 지연 | 부담·선호 미검증 | 초기 모집 준비, 5~8명 파일럿 우선 | 준비 예정
React 공개 전환 지연 | 사용 경험 확인 지연 | 핵심 흐름 확인, 기존 데모 유지 | 협의 예정
공개 운영 비용 증가 | 예산 초과 | 경로별 상한 적용 범위·영속성 확인 | 검증 예정
API 키·원문 처리 | 노출·보존 위험 | 오류 원문 제거, 전송·삭제 안내 | 대응 구현
모의 페르소나 편향 | 복원율 과대 추정 | 조건 재검토와 실제 사용자 선택 비교 | 검증 예정
Notes: 권장 발표 시간: 20초
주요 위험은 실사용자 모집 지연, API 비용, 평가 지표에만 맞춘 출력입니다. 모집은 개발 후반까지 미루지 않고, 실험은 예상 호출량과 중간 저장을 준비합니다. 지표 왜곡에는 독립 평가와 오류 확인을 병행합니다. 대응 기능이 있어도 위험이 완전히 없어지는 것은 아니므로 잔여 위험을 관리하겠습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 23: 5. 프로젝트 관리
5-4. 이슈 관리 사례
측정의 문제를 발견하면 코드와 결과 해석을 함께 수정하고, 효과는 새 검증으로 확인합니다
이슈 | 발견 경위 | 조치 | 결과·남은 검증
어휘 겹침으로 모의 선택 | 내용 겹침이 취향을 대신함 | 축별 검사 기반 선택으로 교체 | 과거 복원율 80%, 사람 검증 필요
한·영 출력 언어 혼재 | 겹침 지표 왜곡 | 출력 언어·실험 조건 고정 | 수정 후 회귀 확인
GEPA 원문 과적합 | 기사 내용이 프롬프트에 섞임 | 평가 원문 분리, 누수 후보 제거 | 다른 원문에서도 확인
평가 함수 오차 | 내부 점수와 형식 유사성 불일치 | 오차 함수 수정, 독립 지표 병기 | 별도 지표 결과 함께 보고
생성 변동성 | 노이즈를 효과로 해석할 가능성 | 온도 등 조건 고정·기록 | 완전한 재현성 보장과 구분
빈 출력 만점 처리 | 평가 함수 결함 | 빈 출력 방어와 회귀 테스트 | 수정·자동 검사
Notes: 권장 발표 시간: 25초
초기에는 정답 요약과 단어가 많이 겹치는 후보를 선호한다고 가정했는데, 내용 겹침이 문체 취향을 대신하는 문제가 있었습니다. 이후 축별 검사로 모의 선택 방식을 바꿨습니다. 다만 이것도 검사 함수의 기준에 의존하므로, 이번에는 실제 사람의 선택으로 확인하려 합니다. 문제를 발견했을 때 측정 방법과 설명을 함께 수정한다는 사례입니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 24: 5. 프로젝트 관리
5-5. 남은 결정과 실행 항목
초기 사용 범위와 완료 기준에 대한 피드백을 받아 검증과 제품 작업의 우선순위를 확정합니다
팀이 먼저 확정할 것
초기 사용자와 우선 도메인
팀명·실제 담당자·투입 시간
학기 일정과 회의 주기
API 예산·공개 운영 범위
파일럿 모집·동의·문서 준비
다음 검증에서 확인할 것
강한 비교군의 독립 문서 확대
직접 작성 대비 시간·수정 부담
한국어 요약 파일럿 5~8명
코딩 동작·AWS 비용 정확성
GEPA 추가 효과와 경로별 비용
다음 제품 단계
분야별 템플릿 탐색 연결
개인 프롬프트 저장·보관함
새 입력으로 반복 실행
React 핵심 흐름·오류 확인
검증 후 공개 전환
Notes: 권장 발표 시간: 25초
먼저 팀이 초기 사용자와 우선 도메인, 담당·일정·예산을 확정해야 합니다. 그다음 요약 파일럿과 코딩·AWS의 정확성 검증을 수행하고, 템플릿을 저장해 다시 실행하는 흐름을 완성하겠습니다. 오늘 피드백은 특히 초기 사용 범위와 완료 기준이 적절한지에 대해 받고 싶습니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md

## Slide 25: 감사합니다
비교 선택으로 개인화한 프롬프트를 만들고
분야별 템플릿의 저장·반복 사용으로 확장하겠습니다
Notes: 권장 발표 시간: 15초
저희는 비교 선택으로 개인에게 맞는 프롬프트를 만들고, 분야별 전문가가 같은 기반 위에 작업을 추가할 수 있는 서비스를 목표로 합니다. 요약의 기존 실험을 바탕으로 실제 사용자 부담을 확인하고, 코딩과 AWS에서도 사실과 기능을 유지하면서 표현을 개인화할 수 있는지 검증하겠습니다. 감사합니다.
자료: https://github.com/a77315829-byte/preference-prompt-tool/blob/ui/ux/docs/presentation_guide.md